## Sheet2
名称 | url | 请求方式 | header | 依赖id | 依赖数据 | 依赖数据所属字段 | 请求数据 | 预期结果 | 实际结果
登录 | https://h5app-dev.multilotto.net/api/user/login | post | { 'Content-Length': '418', 'Cf-Visitor': '{"scheme":"https"}', 'Accept-Encoding': 'gzip', 'X-Forwarded-For': '13.230.65.62, 'Host': 'localhost:10288', 'Accept': '*/*', 'User-Agent': 'okhttp/3.8.1', 'Connection': 'close', 'X-Forwarded-Proto': 'https', 'Cdn-Loop': 'cloudflare', 'Cf-Connecting-Ip': '13.230.65.62', 'Cf-Ray': '4c09a00fee4b943f-AMS', 'Cf-Ipcountry': 'JP', 'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8' } |  |  |  | access_token=&casinoversion=2.6.1&email=se04%40gmail.com&external_identiﬁer=&external_typeid=& hashstr=&language=EN&password=Aa123456&platform=3000&pushid=a7b69ace-4b6d-49e4-8ef4077c58a182b3&pushproject=curacao&remote_addr=192.168.22.151&subchannel=1004&uniq=D69DE87 4-EA21-40A7-8DA3-8FDE0BC5DE62&usercheck=&userid=&username=&version=2.6.1

## Sheet1
项目详细进度计划
项目ticket：https://multiwarehouse.atlassian.net/browse/MLTWRHORDR-699 | [7 empty] | 项目负责人：叶伟红
序号 | 任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划工时 | 负责人 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际工时 | 状态 | 备注
1 | 项目方案策划 |  |  |  | 叶伟红 |  |  |  | 已完成
项目计划
2 | 项目计划排期会/需求评审会 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 叶伟红 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 已完成
3 | 发布项目排期计划 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 陈艳丽 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 已完成
4 | 项目录入Jira系统 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 叶伟红 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 已完成
系统设计
5 | [8 empty] | 进行中
6 | [8 empty] | 未开始
7 | [8 empty] | 未开始
5 | [8 empty] | 未开始
6 | [8 empty] | 未开始
7
iOS开发
1 | 彩蛋页面 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 龙晓东 |  |  |  | 未开始
2 | Lotto页面优化 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0.5 | 龙晓东 |  |  |  | 未开始
3 | T&C更新 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0.5 | 龙晓东 |  |  |  | 未开始
4 | 充值页面优化 | 2019-04-23 | 2019/4/24 | 2 | 龙晓东 |  |  |  | 未开始
5 | 充值页面逻辑重构 | 2019/4/25 | 2019/4/26 | 2 | 龙晓东 |  |  |  | 未开始
6 | 自测 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 1 | 龙晓东 |  |  |  | 未开始
7 | 首页运营控件重新封装 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 3 | 胡光耀 |  |  |  | 未开始
8 | 首页彩票信息展示 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 胡光耀 |  |  |  | 未开始
9 | 首页casino信息展示 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 胡光耀 |  |  |  | 未开始
10 | 首页promotion | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 胡光耀 |  |  |  | 未开始
11 | 首页彩票结果页面 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 1 | 胡光耀 |  |  |  | 未开始
12 | 首页新闻 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 0.5 | 胡光耀 |  |  |  | 未开始
13 | 首页about Mulilotto | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 1.5 | 胡光耀 |  |  |  | 未开始
14 | 首页 合规重写 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2 | 胡光耀 |  |  |  | 未开始
Android开发
1 | 首页banner | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 2.5 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
2 | 首页lotteries | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 1 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
3 | 首页casino | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 0.5 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
4 | 首页promotion | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
5 | 首页lottoResult | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 0.5 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
6 | 首页lottonews | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 0.5 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
7 | 首页奖池+推荐彩种 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 1 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
8 | 首页about | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
9 | 首页底部+合规 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
10 | 首页中奖播报 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 0.5 | 梅雄新 |  |  |  | 未开始
11 | 彩蛋页面UI | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 陈文涛 |  |  |  | 未开始
12 | 彩蛋页面接口 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 陈文涛 |  |  |  | 未开始
13 | 充值部分UI调整 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 陈文涛 |  |  |  | 未开始
14 | 充值接口调整 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 陈文涛 |  |  |  | 未开始
15 | T&C合规 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 陈文涛 |  |  |  | 未开始
16 | 自测 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 陈文涛 |  |  |  | 未开始
17 | [8 empty] | 未开始
服务端开发
1 | 首页——新增登录用户的最近玩过彩种的标签 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 0.5 | 舒唯 |  |  |  | 未开始
2 | 首页——slide 图文类型 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 0.5 | 舒唯 |  |  |  | 未开始
3 | 首页——casino新增近期玩过的标签及casino总数量 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0.5 | 舒唯 |  |  |  | 未开始
4 | 首页——promotions h5app页面开发 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 1 | 舒唯 |  |  |  | 未开始
5 | 首页——最大lotto奖金额及彩种 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0.5 | 舒唯 |  |  |  | 未开始
6 | 充值页面重构 第三方url跳转链接 | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 3 | 舒唯 |  |  |  | 未开始
7 | 彩蛋页面接口 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2 | 滕卫琳 |  |  |  | 未开始
8 | 订单列表h5app页面优化 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 滕卫琳 |  |  |  | 未开始
9 | MGA T&C触达弹层 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 0.5 | 滕卫琳 |  |  |  | 未开始
10 | 接口联调 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 舒唯,滕卫琳
系统测试
11 | 首页：Slider、promotion、彩种 | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 2.5 | 丘佳敏 |  |  |  | 未开始
12 | 充值页+彩蛋 | 2019-05-05 | 2019-05-07 | 2 | 丘佳敏 |  |  |  | 未开始
13 | Lotto页面+订单列表优化+T&C | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 1 | 丘佳敏 |  |  |  | 未开始
14 | 旧版本测试 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 0.5 | 丘佳敏 |  |  |  | 未开始
15 | 升级测试 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0.5 | 丘佳敏 |  |  |  | 未开始
项目验收
16 | 线上预发布测试 | 2019-05-09 | 2019-05-11 | 2.5 | 丘佳敏 |  |  |  | 未开始
17 | ip,casino屏蔽后最终包验收+流程 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 0.5 | 丘佳敏 |  |  |  | 未开始
上线发布
16 | 项目上线 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 叶伟红 |  |  |  | 未开始
17 | 上线通知邮件 |  |  |  | 叶伟红 |  |  |  | 未开始
18 | 上线效果邮件 |  |  |  | 叶伟红 |  |  |  | 未开始